**Handlingsplan 2023-2024, Sogn og Fjordane helsefellesskap**

Samhandling for brukarane

|  |
| --- |
| **HOVUDMÅL:** Bidra til at pasienten mottek eit heilskapleg, forutsigbart og fagleg godt tilbod i begge forvaltningsnivå. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **HANDLINGSPLAN** | | | | |
| **Periode 2023-2024** | | | | | | |
| **Innsatsområde 1: Felles planlegging**  **Mål: Gjennom felles planlegging skal partnarane i helsefellesskapet få kjennskap og forståing for kvarandre sin situasjon** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| 1.1 | Avtaleporteføljen skal vere ferdig gjennomgått og revidert og arbeidet med iverksetjing skal starte i planperioden | | * revisjon av alle delavtalar * iverksetjing av avtalane med fokus på å gjere avtaleverket kjent i organisasjonane | SSU/FSU/ partnarane |  |  |
| 1.2 | Sikre tilgang til oppdaterte styringsdata | | * etablere arbeidsgruppe saman med Samhandlingsbarometeret for å utvikle og ta i bruk felles talgrunnlag i prioriteringsarbeidet i helsefellesskapet * identifisere over- og underdimensjonering av helsetenester (SB) | Samhandlings- barometeret /FSU |  |  |
| 1.3 | Gode prosessar og verkty rundt innspel til planarbeid | | * vedta felles strategi og handlingsplan for helsefellesskapet * opne for innspel frå partnarane i planprosessar * årshjul | SSU |  |  |
| 1.4 | Sikre kvalitet på tenestene og pasienttryggleik i samhandlingsaksen | | * felles dagsamlingar om repeterande samhandlingsavvik * arrangere erfaringskonferansar innanfor aktuelle innsatsområder * etablere eit utviklingsprosjekt som identifiserer repeterande avvik og kjem med tiltak som hindrar at slike avvik skjer | Partnarane/ FSU/SSU |  |  |
| **Innsatsområde 2: Rekruttering og kompetanse**  **Mål: Sogn og Fjordane helsefellesskap skal sette mål for kompetansedeling gjennom å sikre tilstrekkeleg og rett kompetanse** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| **2.1** | Rekruttere og utvikle tilstrekkelig og riktig kompetanse. | | * **Rekruttering og kompetanse som tema på partnarskapsmøte** * **Rekruttering og kompetanse på dagsorden i FSU/SSU** |  |  |  |
| 2.2 | Felles tiltak for rekruttering og kompetanseheving | | * samarbeid mellom partnarane om legerekruttering og spesialistutdanning | SSU |  |  |
| **Innsatsområde 3: Prioriterte pasientgrupper**  **Mål: Sogn og Fjordane helsefellesskap skal arbeide for gode og likeverdige tenester for pasientar og brukarar i alle delar av tenestene** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| 3.1 | Etablere arbeid for å betre tilbodet til dei fire prioriterte gruppene | | * etablere arbeidsgruppe mellom Helse Førde og kommunane innanfor dei fire prioriterte pasientgruppene, psykisk helse rus, skrøpelege eldre, barn og unge og personar med fleire kroniske lidingar. * Beskrive heilskaplege pasientforløp for pasientgruppa * initiere, følge opp og evaluere faglege initiativ knytt til dei fire prioriterte pasientgruppene * utarbeide mandat for arbeidsgrupper med tre konkrete områder som gruppa skal arbeide med * følge opp fagnettverk * følge opp arbeidet med bruk av elektronisk individuell plan * følge opp arbeidet med oppskalering av digital samhandling og elektronisk kommunikasjon * Styringsinformasjon utarbeida av Helsedirektoratet for dei fire gruppene, samt lokale data frå SB skal nyttast som eit fagleg grunnlag for alle pasientforløp | Partnarane  FSU |  |  |
| **Innsatsområde 4: Akuttmedisinske tenester**  **Mål: God samhandling mellom forvaltningsnivå og oppgåvedeling innan den akuttmedisinske kjeda skal vere omforeint og kjent.** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| 4.1 | Pasienten opplev samanhengande og koordinerte akuttmedisinske tenester. | | * Følgje opp ambisjonane i delavtale punkt 13A, om å etablere god samhandling med kommunal legevaktsordning der regelmessige øvingar mellom lege i vakt og ambulansepersonell vert gjennomført. |  |  |  |
| **Innsatsområde 5: Digitalisering av tenester**  **Mål: Partnarane i Sogn og Fjordane helsefellesskap skal saman arbeide for auka bruk av digitale helsetenester i sitt område** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| 5.1 | Systematisk samarbeid om digitalt innovasjonsarbeid | | * Vidareutvikle/ formalisere samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommune. * Vidareføre prosjekta i samarbeidet med E- Helse Vestland. |  |  |  |
| 5.2 | Pasienten tek aktivt i bruk teknologi | | * Samarbeid om teknologi som legger til rette for samval |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Innsatsområde 6: Forsking og utviklingsarbeid**  **Mål: Sogn og Fjordane helsefellesskap skal legge til rette for auka forskings- og utviklingsarbeid hos partnarane** | | | | | | |
|  | **Delmål** | | **Handling/tiltak** | **Ansvarleg** | **Tidsfrist** | **Kommentar** |
| 6.1 | Tettare samarbeid kring forsking, auke forskingsandel på kommunale helsetenester. | | * initiere tettare samarbeid kring forsking mellom kommunane og Helse Førde * Utarbeide plan for prioriterte områder med konkrete samarbeid. |  |  |  |