## Slide 1: FACT-team Sunnfjord og Ytre Sogn
Status med etablering

## Slide 2
Prosjekteigar Helse Førde
Styringsgruppe
Prosjektleiar
Tor Christopher Fink
Teamleiar tilsett frå 4 september
Prosjektgruppe

## Slide 3: Mandat frå Styringsgruppa
Hovudmål:
Utarbeide forslag til oppretting av FACT Sunnfjord og Ytre Sogn innunder dei rammer og avgrensningar som er nemnt nedanfor
Delmål:
Søke erfaring frå arbeidet med FACT team i Nordfjord
Kartlegge relevante lokale forhold
Kartlegge pasientbehov for tenesta
Drøfte kva modellar for samarbeid som kan være aktuelle mellom psykiatrisk klinikk og kommunane. Herunder behov for evt interkommunale samarbeid.
Angi evt. behov for lokale tilpassingar
Utarbeide forslag til beskrivelse av FACT Sunnfjord og Ytre Sogn.
ROS analysere forslaget i høve bemanning, rekruttering og budsjett.
Kartlegge kva kommunar som vil være med i eit samarbeidsprosjekt om FACT team med psykiatrisk klinikk, og kva dimensjonering som vil være mogleg for alle partar
Lage ein plan for arbeidet som sikrar overføring av prosjekt til drift
Utarbeide og sende søknaden «Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester» til Helsedirektoratet.
Utarbeide søknaden.
Utarbeide forslag til samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Førde.
Legge til rette for signering av avtalen i kommunane og i Helse Førde.
Sende søknad innan søknadsfrist for 2023. Dersom det ikkje lar seg gjere å skal søknad sendast i 2024.
Opprette FACT team
Utlysing av stillingar.
Oppstart klinisk arbeid.

## Slide 4: Prosjektgruppa
Kva er gjort:
Utført 4 møter
Utarbeida møteplan for vidare arbeid
Kinn (minus Måløy), Sunnfjord, HAFS, Høyanger
Utført ROS-analyse
Grovkartlegging av pasientbehov for tenesta
Grovkartlegging lokale forhold
Oppretta kontakt med NAPHA som bidrar med implementeringsstøtte

## Slide 5: Prosjektgruppa
Aksjonspunkt:
Teamleiar/forprosjektleiar ynsker å delta i styringsgruppa
Kontakte kommunar som ikkje har delteke i prosjektgruppa for informasjon om arbeidet og avklaring vidare
Deler av prosjektgruppa møtast før neste felles møte. Arbeide med å beskrive evnt ulike FACT-modeller i vårt opptaksområde. Legge dette fram for prosjektgruppa 24 oktober
Det betyr: bruke tid på å drøfte lokale målgruppetilpasningar for eit FACT-team, og grundigare og meir konkret kartlegging
Implementeringsstøtte frå NAPHA
Delta på nettverkssamling for forprosjekt i regi av NAPHA